## Caratula
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
| Integrantes: | Ismael Cedillo |  | Nrc: | 15390
Alisson Clavijo
Lizzette Zapata
| Proyecto: | Detección de blancos biológicos en rosales
| Linea de Tiempo: |  | Linea de Tiempo Base

## Linea de tiempo
Linea de tiempo para el Proyecto Detección de blancos biológicos en rosales
| 2023 | [17 empty] | 2024
| Noviembre |  |  |  |  | Diciembre | [12 empty] | Enero | [8 empty] | Febrero | [10 empty] | Marzo
| 08. | 23 | 24 | 26 | 27 | 04. | 05. | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 5 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 24 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 4 | 6 | 11 | 13
| -19 | -18 | -18 | -17 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0
Discusión del tema de proyecto
| <------> | FODA
|  | <------> | sistema de gestión
|  |  | <------> | Perfil del Proyecto
|  |  |  | <---------------> |  | Primera revision del Perfil del proyecto
[6 empty] | <------> | Correccion:objetivos especificos
[7 empty] | <-----> | Correccion :metodologia,(Quien, Cuanto)
[8 empty] | <-------> | Correccion del Alcance
[9 empty] | <------> | Historias de Usuario- Acta de Reunion
[10 empty] | <------> | Elaboracion de la linea de tiempo
Desarrollo de Login
<--------------------------->
[11 empty] | <-----> | Visita finca recoleccion de datos
<------>
Cargar imagenes a la BD
<------>
Etiquetar imagenes
<-------------->
Entrenamiento y ajuste
[16 empty] | <--------------------------> |  |  | Cronograma
Actas
Historias de Usuario
<-------->
Create frontend proyect
<-------->
Refactor with svelte
<--------->
Cronograma aumentado
Video Grupo
<---------->
Codigo
1er y 2do
Requerimiento
<------------------------------->
Primer Sprin
Reporte de errores
Especificacion de requisitos
Casos de prueba
<------------------------>
Casos de prueba
Historias de Usuario
Especificacion de requisitos
Backlog sprint2
Cronograma actualizado
<---------->
Codificacion del
Requrimiento 3,4,5
<----------------------->
[31 empty] | Segundo Sprin | [5 empty] | Tercer Sprin
<----->
<------------------>
Presentacion Final